Правительство Республики Алтай

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июля 2020 года № 432-р г. Горно-Алтайск

# О мерах по реализации индивидуальной программы социально- экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы

# *Список изменяющих документов*

# *(в ред. распоряжений Правительства Республики Алтай*

# *от 17.11.2020 № 689-р, от 13.01.2022 № 6-р, от 16.08.2022 № 500-р, от 02.05.2023 № 229-р, от 15.12.2023 № 816-р, от 26.01.2024 № 30-р)*

В целях обеспечения реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р (далее – индивидуальная программа), выполнения в 2020-2023 годах Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-026, в 2024 году Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-139, заключенные между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай (далее соответственно – соглашения, иной межбюджетный трансферт, субсидия):

1. Определить Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Министерство) уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам разработки, корректировки и реализации индивидуальной программы, в том числе по осуществлению функций главного администратора доходов бюджетных средств, источником которых является иной межбюджетный трансферт, субсидия.
2. Утвердить прилагаемые:

перечень исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, в 2020-2023 годах (далее – ответственные исполнители);

перечень исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, в 2024 году;

закрепление персональной ответственности заместителей Председателя Правительства Республики Алтай и руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай за достижение ключевых значимых результатов и кассовое исполнение средств иного межбюджетного трансферта, субсидии предоставляемым из федерального бюджета бюджету Республики Алтай (далее – ответственные руководители).

1. В соответствии с перечнем и закреплением, утвержденными настоящим Распоряжением, ответственным руководителям взять под личный контроль:

качество, полноту и своевременность исполнения запросов, направляемых Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством, в том числе запрашиваемым в рабочем порядке, по вопросам разработки, корректировки и мониторинга реализации индивидуальной программы;

достижение ключевых значимых результатов и кассовое исполнение средств иного межбюджетного трансферта, субсидии предоставляемым из федерального бюджета бюджету Республики Алтай;

достоверность сведений, представляемых в целях заключения соглашений (дополнительных соглашений к соглашению) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

1. Ответственным исполнителям обеспечить:

а) своевременное и надлежащее исполнение запросов, направляемых Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством, в том числе запрашиваемым в рабочем порядке, по вопросам разработки, корректировки и реализации индивидуальной программы;

б) целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий индивидуальной программы;

в) достижение целевых показателей, установленных индивидуальной программой и соглашениями;

г) представление ежеквартально, до 3-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство отчета о ходе реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития по форме в соответствии с приложением № 6 к Методическим рекомендациям по организации работы по разработке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 698;

д) представление ежеквартально, до 3 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов:

о расходах, в целях финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, субсидии;

о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения;

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

е) своевременность, полноту и достоверность данных, содержащихся в отчетах, представленных в соответствии с подпунктами «г», «д» и «м» настоящего пункта;

ж) представление, ежемесячно до 1 числа, прогноза кассового исполнения средств федерального бюджета по мероприятиям индивидуальной программы, в случае неполного освоения средств федерального бюджета – обоснованные причины отклонения от прогнозного значения;

з) разработку, согласование с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Алтай проектов нормативных правовых актов Республики Алтай о внесении изменений в государственные программы Республики Алтай, в том числе устанавливающие порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, с учетов сроков, установленных бюджетным законодательством Республики Алтай;

и) на постоянной основе контроль погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 31 декабря 2022 года;

к) исключение образования необоснованной дебиторской задолженности в 2023-2024 годах; особое внимание уделять срокам по объектам капитального строительства (контрактование, кассовый расход, подтверждение актами выполненных работ (услуг), пр.);

л) представление в Министерство отчета об исполнении «дорожной карты» по реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, подлежащих реализации в 2023-2024 годах, по форме утвержденной протоколом совещания о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай от 13 марта 2023 г., ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

м) представление отчетности о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации в соответствии с приложением № 2 к Соглашению о реализации на территории Республики Алтай государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 20 декабря 2023 г. № 2023-00579 не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. Министерству экономического развития Республики Алтай обеспечить:

а) организацию и координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по исполнению запросов, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством в целях разработки, корректировки и реализации индивидуальной программы;

б) представление в Министерство экономического развития Российской Федерации сводного отчета о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

в) на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 настоящего Распоряжения, представление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» ежеквартально, до
15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетов:

о расходах, в целях финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения;

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.

г) на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями в соответствии с подпунктом «м» пункта 4 настоящего Распоряжения, представление в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетности о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации в соответствии с приложением № 2 к Соглашению о реализации на территории Республики Алтай государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 20 декабря 2023 г. № 2023-00579 не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай В.Б. Махалова.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Республики Алтай
от 27 июля 2020 г. № 432-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай**

**на 2020-2024 годы, в 2020-2023 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, ответственные за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы** | **Наименование мероприятия** | **Государственная программа Республики Алтай, в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий индивидуальной программы (подпрограмма, основное мероприятие)[[1]](#footnote-1)** |
| 1. **Ведомственные мероприятия**
 |
| 1. | Министерство экономического развития Республики Алтай | Создание и содействие развитию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, и промышленных площадок в Республике Алтай | ГП РА «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» (ПП «Формирование благоприятной инвестиционной среды», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экономики») |
| Создание регионального фонда развития промышленности Республики Алтай и его капитализация |
| Докапитализация организаций, образующих инфраструктуру микрофинансовой и гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай | ГП РА «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» (ПП «Развитие малого и среднего предпринимательства», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экономики») |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| Создание преференциального режима на территории Республики Алтай | - |
| В рамках деятельности рабочей группы по имущественной поддержке осуществление анализа имущества Республики Алтай, а также организация взаимодействия с органами местного самоуправления и территориальным органом Росимущества по анализу федерального, муниципального имущества с целью включения в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее 1 земельного участка в квартал | - |
| В рамках деятельности рабочей группы по имущественной поддержке организация взаимодействия с органами местного самоуправления и государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями и осуществление анализа имущества, закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, с целью выявления неиспользуемого, неэффективно используемого и используемого не по назначению имущества и включения такого имущества в перечни государственного, муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее 1 объекта в квартал | - |
| 2. | Министерство финансов Республики Алтай | Включение Республики Алтай в пилотный проект по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | - |
| 3. | Министерство туризма Республики Алтай | Развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров (в том числе развитие придорожной инфраструктуры, улучшение благоустройства туристских территорий) | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (ПП «Создание и развитие туристской инфраструктуры», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма») |
| Организация экологических туристских троп и туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (ПП «Повышение качества туристского продукта и развитие туристского рынка», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма») |
| Предоставление субсидии на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай (в том числе на благоустройство объектов показа: слияние рек Чуя и Катунь, остров Патмос и другие) |
| Разработка мастер-плана развития туристских территорий |
| Создание туристско-информационного центра на территории Республики Алтай |
| Подготовка кадров для туристской отрасли |
| Продвижение туристского продукта Республики Алтай, в том числе на международном уровне (разработка туристского бренда Республики Алтай, пресс-туры для средств массовой информации, инфотуры для туроператоров, участие в туристских мероприятиях, организация событийных мероприятий в Республике Алтай, разработка цифровой платформы поддержки туриндустрии (портал, единый сайт, приложение) | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (ПП «Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем и мировом туристских рынках», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма») |
| 4. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | Проведение лесоустроительных работ, формирование участков лесного фонда, планируемых для передачи в аренду (Чойский и Турочакский районы) | ГП РА «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (ПП «Развитие лесного хозяйства», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере лесного хозяйства») |
| Строительство противопаводковых дамб на реке Чулышман в с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай | ГП РА «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (ПП «Развитие водохозяйственного комплекса», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| 5. | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай | Строительство молочных ферм | ГП РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ПП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства») |
| Модернизация цехов по переработке молочной продукции |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт молочных ферм |
| Развитие племенного животноводства |
| Развитие кормопроизводства (мелиорация земель сельскохозяйственного назначения) |
| Развитие пантового мараловодства |
| Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельхозтоваропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай |
| Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий | ГП РА «Комплексное развитие сельских территорий» (ПП «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере комплексного развития сельских территорий») |
| 6. | Министерство регионального развития Республики Алтай | Предоставление софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации организациям воздушного транспорта, осуществляющим межрегиональные и внутрирегиональные регулярные перевозки пассажиров в Республике Алтай | ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (ПП «Развитие транспортного комплекса», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного обеспечения») |
| Выполнение работ, направленных на развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе посадочной площадки в с. Кош-Агач |
| Комплекс исследовательских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подготовке инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (ПП «Создание и развитие туристской инфраструктуры», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство сетей газоснабжения | ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (ПП «Развитие жилищно-коммунального комплекса», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства») |
| Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных в Республике Алтай |
| Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ГП РА «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (ПП «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии») |
| Финансирование мероприятий в сфере обращения с жидкими бытовыми отходами | ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (ПП «Развитие жилищного строительства», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства») |
| Стимулирование жилищного строительства | ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (ПП «Развитие жилищного строительства», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; ПП «Развитие жилищно-коммунального комплекса», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства») |
| Разработка концепции (схемы) пространственного развития территорий муниципальных образований «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» Республики Алтай, в том числе в целях создания единой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (ПП «Повышение качества туристского продукта и развитие туристского рынка», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма») |
| Внесение в Правительство Российской Федерации предложений об открытии неузлового аэропорта Горно-Алтайск (Республика Алтай) для международных полетов воздушных судов и установления в нем воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации | - |
| Проработка вопроса по строительству международного терминала в аэропорту г. Горно-Алтайска (в том числе подписание юридически обязывающего документа с потенциальным инвестором, планирующим осуществлять строительство терминала) | - |
| Проработка предложений по вопросу о передаче в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Горно-Алтайск - Артыбаш (Телецкое озеро)» | - |
| 7. | Министерство образования и науки Республики Алтай | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции зданий образовательных организаций Республики Алтай | ГП РА «Развитие образования» (ПП «Развитие общего образования», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай»; ПП «Развитие дошкольного образования», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования») |
| 1. **Межведомственные мероприятия**
 |
| 8. | Министерство образования и науки Республики Алтай (созыв);ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (по согласованию) | Проработка мер дополнительной поддержки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Республики Алтай, в том числе по реконструкции студенческого общежития № 3 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»; по приобретению оборудования для Центра молекулярно-генетических и биотехнологических исследований «БиоТех»; по капитальному ремонту учебных корпусов и общежития № 2 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»; по строительству студенческого общежития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» на 339 мест, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 48 | - |
| Проработка вопроса об увеличении контрольных цифр приема по приоритетным для Республики Алтай направлениям подготовки: туризм (бакалавриат, магистратура); педагогические кадры (бакалавриат, магистратура) | - |
| 9. | Министерство образования и науки Республики Алтай (созыв);Министерство регионального развития Республики Алтай | Завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций в Республике Алтай | ГП РА «Развитие образования» (ПП «Развитие дошкольного образования», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай»; ПП «Развитие общего образования», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| 10. | Министерство регионального развития Республики Алтай (созыв);Министерство образования и науки Республики Алтай | Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации объекта капитального строительства «Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 21 (количество учащихся - 250). 1 этап» | ГП РА «Развитие образования» (ПП «Развитие общего образования», ОМ «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования») |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов образования, в том числе формирование земельных участков | ГП РА «Развитие образования» (ПП «Развитие общего образования», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| 11. | Министерство регионального развития Республики Алтай (созыв);Министерство здравоохранения Республики Алтай | Разработка проектно-сметной документации на строительство перинатального центра в г. Горно-Алтайске | ГП РА «Развитие здравоохранения» (ПП «Совершенствование сети государственных организаций здравоохранения Республики Алтай», ОМ «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| 12. | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (созыв);Министерство регионального развития Республики Алтай | Завершение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12» | ГП РА «Развитие физической культуры и спорта» (ПП «Развитие физической культуры и массового спорта», ОМ «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни») |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Республики Алтай
от 27 июля 2020 г. № 432-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай
на 2020-2024 годы, в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, ответственные за реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы** | **Наименование мероприятия** | **Государственная программа Республики Алтай, в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий индивидуальной программы (региональный проект)[[2]](#footnote-2)** |
| 1. | Министерство экономического развития Республики Алтай | В рамках деятельности рабочей группы по имущественной поддержке осуществление анализа имущества Республики Алтай, а также организация взаимодействия с органами местного самоуправления и территориальным органом Росимущества по анализу федерального, муниципального имущества с целью включения в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее 1 земельного участка в квартал | - |
| В рамках деятельности рабочей группы по имущественной поддержке организация взаимодействия с органами местного самоуправления и государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями и осуществление анализа имущества, закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, с целью выявления неиспользуемого, неэффективно используемого и используемого не по назначению имущества и включения такого имущества в перечни государственного, муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее 1 объекта в квартал | - |
| 2. | Министерство туризма Республики Алтай | Развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров (в том числе придорожной инфраструктуры, улучшение благоустройства туристских территорий) | ГП РА «Развитие внутреннего и въездного туризма» (РП «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма») |
| Подготовка кадров для туристской отрасли |
| Продвижение туристского продукта Республики Алтай, в том числе на международном уровне (разработка туристского бренда Республики Алтай, пресс-туры для средств массовой информации, инфотуры для туроператоров, участие в туристских мероприятиях, организация событийных мероприятий в Республике Алтай, разработка цифровой платформы поддержки туриндустрии (портал, единый сайт, приложение) |
| 3. | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай | Модернизация цехов по переработке молочной продукции | ГП РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (РП «Реализация индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства») |
| Развитие племенного животноводства |
| Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельхозтоваропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай |
| 4. | Министерство регионального развития Республики Алтай | Предоставление софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации организациям воздушного транспорта, осуществляющим межрегиональные и внутрирегиональные регулярные перевозки пассажиров в Республике Алтай | ГП РА «Развитие транспортного комплекса» (РП «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного обеспечения») |
| Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство сетей газоснабжения | ГП РА «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (РП «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства», РП «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай») |
| Стимулирование жилищного строительства |
| Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ГП РА «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (РП «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии») |
| 5. | Министерство образования и науки Республики Алтай | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции зданий образовательных организаций Республики Алтай | ГП РА «Развитие образования» (РП «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере образования»); |
| Разработка проектно-сметной документации реконструкции здания котельной под размещение учебных мастерских БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» |

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства Республики Алтай

от 27 июля 2020 г. № 432-р

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ**

**персональной ответственности заместителей Председателя Правительства Республики Алтай и руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай за достижение ключевых значимых результатов и кассовое исполнение средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Республики Алтай**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность ответственного руководителя** | **Целевые показатели результативности реализации мероприятия (вид влияния – прямое или косвенное)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей результативности по годам реализации мероприятия (нарастающим итогом)** |
| **2020** | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  |
| I. Экономика |
| 1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
 |
| 1. | Создание преференциального режима на территории Республики Алтай |
| 1.1 | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай  | Создание новых постоянных рабочих мест (косвенное влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 1.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (косвенное влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 2. | Создание и содействие развитию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, и промышленных площадок в Республике Алтай |
| 2.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
| 2.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 107,9 | 127 |
| 3. | Проведение лесоустроительных работ, формирование участков лесного фонда, планируемых для передачи в аренду (Чойский и Турочакский районы) |
| 3.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сумачаков А.И., министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай | Проведение лесоустроительных работ на площади (прямое влияние) | Тыс. га | 0,0 | 1 252,7 | 1 252,7 | 1 252,7 | 1 252,7 |
| 4. | Комплекс исследовательских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подготовке инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» |
| 4.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Ввод объектов электроснабжения (прямое влияние) | МВА | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 4.2. | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Заключение о техническом состоянии инженерной инфраструктуры (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. Малый и средний бизнес
 |
| 5. | Создание регионального фонда развития промышленности Республики Алтай и его капитализация |
| 5.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 10 | 25 | 45 | 109 |
| 5.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 142,9 |
| 6. | Включение Республики Алтай в пилотный проект по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» |
| 6.1. | Завьялова О.В., заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай | Завьялова О.В., заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай;Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай | Новые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (консолидированный бюджет Республики Алтай и федеральный бюджет) (косвенное влияние) | Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 7. | Докапитализация организаций, образующих инфраструктуру микрофинансовой и гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай |
| 7.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 15 | 36 | 65 | 104 |
| 7.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 38,0 | 58,0 |
| 8. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| 8.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Тупикин В.В., министр экономического развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | - | - | - | 0 | 30 |
| 8.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | - | - | - | 3,0 | 78,3 |
| 9. | Строительство молочных ферм |
| 9.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 10. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт молочных ферм |
| 10.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | - | - | - | 3 | 3 |
| 10.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 11. | Модернизация цехов по переработке молочной продукции |
| 11.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 7 | 9 | 14 | 24 |
| 11.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 2,5 | 4,3 | 6,0 | 7,8 |
| 12. | Развитие племенного животноводства |
| 12.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 74 | 91 | 107 |
| 12.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 16,3 | 34,4 | 61,9 | 89,4 |
| 13. | Развитие кормопроизводства (мелиорация земель сельскохозяйственного назначения) |
| 13.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 |
| 13.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 15,9 | 15,9 |
| 14. | Развитие пантового мараловодства |
| 14.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 20 | 47 | 47 |
| 14.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 264,3 | 528,5 | 528,5 |
| 15. | Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельхозтоваропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай |
| 15.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| 15.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 80,3 |
| 1. Развитие туризма
 |
| 16. | Развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров (в том числе придорожной инфраструктуры, улучшение благоустройства туристских территорий) |
| 16.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 70 | 140 | 250 | 350 |
| 16.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 60,0 | 110,0 | 180,0 | 250,0 |
| 17. | Организация экологических туристских троп и туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях |
| 17.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 18. | Предоставление субсидии на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай (в том числе на благоустройство объектов показа: слияние рек Чуя и Катунь, остров Патмос и другие) |
| 18.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 18.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19. | Разработка мастер-плана развития туристских территорий |
| 19.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (косвенное влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (косвенное влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 20. | Продвижение туристского продукта Республики Алтай, в том числе на международном уровне (разработка туристского бренда Республики Алтай, пресс-туры для средств массовой информации, инфотуры для туроператоров, участие в туристских мероприятиях, организация событийных мероприятий в Республике Алтай, разработка цифровой платформы поддержки туриндустрии (портал, единый сайт, приложение) |
| 20.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 |
| 20.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 70,0 | 120,0 | 250,0 | 250,0 |
| 21. | Создание туристско-информационного центра на территории Республики Алтай |
| 21.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 21.2. | Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений
 |
| 22. | Предоставление софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации организациям воздушного транспорта, осуществляющим межрегиональные и внутрирегиональные регулярные перевозки пассажиров в Республике Алтай |
| 22.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Пассажиропоток по внутрирегиональным направлениям (за год) (прямое влияние) | Тыс. чел. | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 22.2. | Пассажиропоток по межрегиональным направлениям (за год) (прямое влияние) | Тыс. чел. | - | - | - | 10 | 20 |
| 23. | Выполнение работ, направленных на развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе посадочной площадки в с. Кош-Агач |
| 23.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24. | Разработка концепции (схемы) пространственного развития территорий муниципальных образований «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» Республики Алтай, в том числе в целях создания единой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |
| 24.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Количество выполненных научно-исследовательских работ (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. Обеспечение квалифицированными кадрами, ориентированными на экономику региона
 |
| 25. | Подготовка кадров для туристской отрасли |
| 25.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сарбашев Э.Б., министр туризма Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25.2. | Количество специалистов, прошедших обучение, повышение квалификации (прямое влияние) | Чел. | 0 | 0 | 520 | 760 | 1 000 |
| 1. Среда для жизни
 |
| 26. | Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство сетей газоснабжения |
| 26.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Увеличение протяженности газораспределительных сетей (прямое влияние) | Км | 0 | 0 | 9 | 11,5 | 19,2 |
| 26.2. | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 27. | Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 27.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай  | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 6 | 12 | 14 | 31 |
| 27.2. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (прямое влияние) | % | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 27.3. | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Финансирование мероприятий в сфере обращения с жидкими бытовыми отходами |
| 28.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай  | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | - | - | - | 3 | 3 |
| 29. | Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных в Республике Алтай |
| 29.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай  | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29.2. | Ввод объектов теплоснабжения (прямое влияние) | МВт | 0 | 0 | 0,8 | 2,3 | 2,3 |
| 29.3. | Увеличение протяженности сетей водоснабжения (прямое влияние) | Км | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 29.4. | Увеличение протяженности сетей теплоснабжения (прямое влияние) | Км | 0,0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 29.5. | Ввод объектов водоснабжения | Куб. метров/час | - | - | - | 16 | 16 |
| 29.6. | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 30. | Стимулирование жилищного строительства |
| 30.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай |  | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай  | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30.2. | Ввод объектов теплоснабжения (прямое влияние) | МВт | 0 | 0 | 2,3 | 5,3 | 5,3 |
| 30.3. | Увеличение протяженности сетей водоснабжения | Км | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 18,2 |
| 30.4. | Увеличение протяженности сетей теплоснабжения | Км | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| 30.5. | Количество потребителей, у которых появится возможность подключиться к объектам инженерной инфраструктуры (прямое влияние) | Чел. | 0 | 0 | 223 | 268 | 268 |
| 30.6. | Количество получателей субсидии на возмещение части процентной ставки по привлеченному ипотечному жилищному кредиту (прямое влияние) | Чел. | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 30.7. | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30.8. | Прирост площади жилья, поставленного на кадастровый учет (прямое влияние) | Тыс. кв. метров | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 |
| 31. | Строительство противопаводковых дамб на реке Чулышман в с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай |
| 31.1 | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Сумачаков А.И., министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай | Объем предотвращенного ущерба (прямое влияние) | Млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,2 |
| 31.2. | Повышение защищенности территорий (прямое влияние) | Тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 32. | Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий |
| 32.1. | Махалов В.Б., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 1. Социальная сфера
 |
| 33. | Завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций в Республике Алтай |
| 33.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Саврасова О.С., министр образования и науки Республики Алтай;Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 393 | 548 | 548 | 548 |
| 33.2. | Количество созданных мест в дошкольных организациях (прямое влияние) | Место | 0 | 0 | 375 | 910 | 910 |
| 34. | Разработка проектно-сметной документации на строительство перинатального центра в г. Горно-Алтайске |
| 34.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай;Елыкомов В.А., министр здравоохранения Республики Алтай | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации объекта капитального строительства «Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 21 (количество учащихся - 250). 1 этап» |
| 35.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай;Саврасова О.С., министр образования и науки Республики Алтай | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции зданий образовательных организаций Республики Алтай |
| 36.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Саврасова О.С., министр образования и науки Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36.2. | Количество реконструированных зданий образовательных организаций (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36.3. | Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 37. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов образования, в том числе формирование земельных участков |
| 37.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай;Саврасова О.С., министр образования и науки Республики Алтай | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Завершение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12» |
| 38.1. | Ялбаков Э.А., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Гурин О.К., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай;Черников А.М. министр регионального развития Республики Алтай | Создание новых постоянных рабочих мест (прямое влияние) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 39. | Разработка проектно-сметной документации реконструкции здания котельной под размещение учебных мастерских БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» |
| 39.1. | Култуева Д.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Саврасова О.С., министр образования и науки Республики Алтай | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (прямое влияние) | Ед. | - | - | - | - | 1 |

1. принятые сокращения: ГП РА – государственная программа Республики Алтай, ПП – подпрограмма, ОМ – основное мероприятие». [↑](#footnote-ref-1)
2. принятые сокращения: ГП РА – государственная программа Республики Алтай, РП – региональный проект». [↑](#footnote-ref-2)